[image: image1.wmf]FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

 

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

 

H. X AYUNT

AMIENTO DE LOS CABOS

 

 

 

 

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL DE LOS CABOS



I.- INTRODUCCION
El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, requiere los servicios externos de Supervisión y Control de Calidad para la Obra Pública aprobada por el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social, de acuerdo con su política; con fundamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, emite esta invitación para la contratación del servicio relacionado con la Obra Pública denominado: “Supervisión de las Obras de: pavimentación con concreto hidráulico de la calle MIRAMAR Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PIC (Parque Integral Constituyentes). Ambas obras se construirán en el terreno que se ubica en la colindancia hacia el lado Norte de la Escuela Secundaria Técnica No. 16 en la Colonia Lomas Altas , en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos B.C.S. la construcción de la calle incluirá: Obras Hidrosanitarias para servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario, Alumbrado Público, guarniciones, banquetas, señalizaciones Verticales y Horizontales y la construcción de las Obras Complementarias consistirán en un Parque integrado con 10 cajones para Estacionamiento, Rampas  para Patinetas  (Skate Park), Servicios Sanitarios, Área Comercial, mesas para comensales, bancas, Alumbrado Público, Drenaje Pluvial, Arborización, área para Hito Instagrameable y Bahía para ascenso y descenso de alumnado. 
II.- ANTECEDENTES

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, cuya misión consiste en realizar obras de infraestructura social para el Municipio de Los Cabos, requiere contratar el servicio denominado: “Supervisión de las Obras de: pavimentación con concreto hidráulico de la calle MIRAMAR Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PIC (Parque Integral Constituyentes).
Para que el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos cumpla con los objetivos de su creación y para lograr el objetivo de que La Obra Pública se desarrolle optimizando la calidad, costos, tiempo de ejecución y seguridad de la misma, se requiere contar con el apoyo de los servicios externos de supervisión, debido a que el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos no cuenta con el personal para llevar los trabajos de revisión del  Proyecto Ejecutivo que guiara la ejecución de los trabajos de la pavimentación, el licitante que obtenga el contrato correspondiente a esta licitación deberá llevar a cabo la revisión a detalle del Proyecto antes de que se inicien los trabajos de las obras de pavimentación que va a Supervisar como parte de los alcances que tendrá en su contrato, de igual manera deberá dar un buen seguimiento al  programa de ejecución de los trabajos y  cerrar el contrato de la obra mediante la elaboración del Acta de Finiquito y también deberá participar con su contratante en la elaboración del expediente unitario del contrato , iniciando su participación inmediatamente después de que haya terminado de revisar el Proyecto Ejecutivo,  debiendo de considerar que el expediente técnico deberá quedar integrado con todos los documentos que se mencionan en la lista que se les entregará en la Junta de Aclaraciones que se llevará a cabo después de la visita al sitio de la Obra.
III.- OBJETO DE LA LICITACIÓN

El objeto de la presente licitación se enfoca principalmente a la contratación de los servicios para la supervisión corresponsable, constante y permanente de la obra: “Supervisión de las Obras de: pavimentación con concreto hidráulico de la calle MIRAMAR  y de las Obras Complementarias para el  PIC (Parque Integral Constituyentes). 
IV.- GENERALIDADES DEL SERVICIO

La empresa de supervisión se considera como una extensión del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos en cuanto a su relación de trabajo; por lo tanto, debe estar integrada a la misma, identificarse plenamente con sus políticas y metas, y ser corresponsable en la consecución del objetivo común; optimizar la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de la obra.

La empresa supervisora será responsable de vigilar que la obra se ejecute de acuerdo con el proyecto y sus especificaciones, con la calidad requerida, dentro de los plazos establecidos y presupuestos, así como de que se cumpla con todos los ordenamientos legales, se adopten procedimientos constructivos aceptables, se establezcan los sistemas de seguridad en la obra, se atenúe el impacto ecológico, se disponga oportunamente de la documentación que permita la conducción efectiva de la obra, así como de la retribución oportuna de La Constructora, por lo que la supervisión entregara al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras cada jueves a más tardar a las 17:00 horas un reporte de los trabajos ejecutados en la semana ilustrando con graficas  los avances físicos y financieros que presente  la obra en ese día, complementado con fotografías mediante diapositivas en presentación Power Point y cuando proceda deberán contener la referencia de la nota de bitácora correspondiente, la Empresa de Supervisión Externa deberá ir integrando el Expediente Unitario de La Obra (en original y 1 copia) con toda la documentación relativa a la misma que permitirá a los Órganos de Control fiscalizar y auditar la obra.
La empresa de supervisión debe ser auxiliar del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras; deberá de tener una relación laboral directa con el Coordinador mismo que tiene a su cargo la responsabilidad de vigilar, dirigir, coordinar y orientar al grupo de trabajo que interviene en la ejecución de la obra, de la que forman parte la Supervisora y la Constructora con quien mantendrá comunicación permanente y de quien recibirá las autorizaciones necesarias para la conducción de la obra; la cual deberá comprobar mediante su curricular, la experiencia adquirida en los últimos cincos años a partir de la entrega de la invitación correspondiente a la participación en los eventos de esta licitación, lo cual será evaluado y considerado para la adjudicación correspondiente. 
El representante de la Empresa de Supervisión de la obra deberá asistir tantas veces como sea convocada por su contratante a las juntas técnicas que se celebran en las oficinas del Fideicomiso para dar seguimiento a los avances y necesidades de la obra objeto de su contrato y también deberá tener amplio conocimiento de la normatividad y reglamentación aplicable a las Obras Públicas a desarrollarse, así como conocer las leyes y reglamentos que regularan la prestación del servicio. Las funciones de la supervisión en la obra serán las que se señalan en los artículos 115, 116 y 125 Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo señalado en los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
V.- DATOS TECNICOS QUE PROPORCIONA EL FIDEICOMISO 

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos proporciona al Licitante  del contrato para la ejecución de los servicios de supervisión externa, para que revise y en su caso haga las observaciones, comentarios y complementaciones de los proyectos presentados, dentro de la documentación que se entregará será:

1. El proyecto Ejecutivo. - Este documento se le proporcionará al licitante ganador incluyendo el Catálogo de conceptos de la Obra por supervisar.

Una vez adjudicado el contrato de la obra, El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, pondrá a disposición de la Empresa que resulte adjudicada con el Contrato para prestar el servicio de la Supervisión Externa, la documentación que contiene la propuesta de la empresa a la que se adjudicó el contrato de la obra y cuando esto suceda, la Empresa de la Supervisión Externa ya deberá haber cumplido con  la primera tarea que corresponderá a la ejecución  del primer concepto contenido en el catálogo de conceptos de su contrato donde el primer concepto a ejecutar consistira en  llevar a cabo la revisión detallada del Proyecto Ejecutivo que guiara los trabajos de la pavimentación de la calle, este Proyecto Ejecutivo le será entregado por la Contratante una vez que haya formalizado su contrato con su firma y a partir de ese acto deberá revisar a detalle el Proyecto Ejecutivo que guiara la ejecución de los trabajos de la obra que ejecutara la empresa constructora que resulte asignada con el contrato correspondiente a la obra objeto de la supervisión, de tal modo que cuando se inicien los trabajos la empresa de la supervisión externa deberá estar en pleno conocimiento del Proyecto de la Pavimentación cuyos trabajos supervisara. 
VI.- NORMATIVIDAD APLICABLE EN LOS SERVICIOS 

Los servicios se llevarán a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur; su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, al Contrato que se suscriba entre las partes. Además, los servicios se deberán ejecutar con apego a las Normas, Manuales y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, (SCT, CONAGUA, CFE,) así como apegarse a las disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos fije. La empresa de Supervisión Externa también deberá checar constantemente que la obra en ejecución se conserve limpia, conminando y/o exigiendo a la Empresa Constructora lo necesario mediante las correspondientes notas de Bitácora, del mismo modo deberá exigirle a la empresa contratista que elabore sus estimaciones de la obra ejecutada y se las presente para su revisión y posterior pago  a más tardar cada 15 días para que la Contratante pueda cumplir con un buen flujo de pagos y se evite el riesgo de que la obra sufra retrasos debido a falta de liquidez de la contratista.
La empresa de supervisión deberá tomar en cuenta que al adquirir mediante su contrato la responsabilidad de supervisar trabajos de obras donde el recurso financiero proviene de captación de impuestos, también adquiere la responsabilidad como un servidor público obligándose a atender las solicitudes de información que se deriven de auditorías internas y externas que se presenten durante el desarrollo de la obra y hasta un año después de la terminación y recepción de la obra.
VII.- COORDINACIÓN DEL SERVICIO

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, establece al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, quien fungirá como el Representante del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la revisión y aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, avaladas y autorizadas por la residencia de obra.   
VIII.- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El tiempo de ejecución de los servicios del contrato que se celebrará con El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos será de 150 días naturales con fecha de inicio que será determinada por el día en que reciba el importe del anticipo, en su caso y la fecha de terminación será la que determine el calendario para el día numero 100 contado a partir de la fecha de la recepción del anticipo, distribuidos en la forma siguiente:

1.- Actividades simultáneas durante el desarrollo de la Obra por supervisar:

a) Revisión del proyecto Ejecutivo, La Supervisión tendrá como máximo un plazo de 20 días naturales para la revisión y en su caso hacer las readecuaciones a los proyectos ejecutivos, con fecha de inicio a partir del día en que firme su contrato y que reciba del FOIS el Proyecto que le entregara la Contratante para someterlo a revisión y readecuación, debiendo dar prioridad a la revisión y readecuación de los proyectos particulares de saneamiento hidrosanitario, para ser entregados durante los primeros 7 días naturales siguientes del inicio de la revisión, con la finalidad de que se inicien los trabajos lo más pronto posible y en los 13 días restantes se termine la revisión y readecuación de los demás proyectos.

b) Supervisión de la obra, Los trabajos tendrán un plazo de 150 días naturales para la supervisión de las obras objeto de esta licitación y los primeros 20 días de este periodo de 150 serán destinados para llevar a cabo la revisión y readecuación del Proyecto Ejecutivo de la obra.
NOTA IMPORTANTE: También será obligación de la Empresa de Supervisión Externa presentarle a su contratante un balance numérico que ilustre el estado financiero que presentará la obra cuando los trabajos estén ejecutados al 50%, también cuando estén ejecutados al 80% y finalmente al 100% para que el FOIS pueda determinar si existe algún motivo de aclaración con respecto al monto del importe que esta determinado en el Contrato de la ejecución de la obra, esto, con el propósito de que no se vaya a ejecutar obra que no tenga el respaldo de la autorización del recurso financiero que exigirá su pago.
2.- Actividades al término de la Obra por supervisar:

a) Cierre y finiquito, La Supervisión tendrá como máximo 30 días naturales a partir de que se hayan concluido la obra, según sea el caso para la elaboración del cierre y finiquito de la obra y la entrega del expediente unitario también conocido como el Libro Blanco que deberá ir integrando con todos los documentos relativos a la licitación del contrato correspondiente a la construcción de la obra, la integración del expediente técnico (original y copia) se inicia con la copia de la convocatoria y de los documentos emanados de los eventos  de la licitación tales como: la constancia de las visitas al sitio de la obra, la minuta sobre las participaciones en la junta de aclaraciones, el acta de la apertura de las ofertas, el acta del fallo, copia del contrato y copia de las fianzas de cumplimiento, copia del programa de obra,  y con los documentos que se generen durante la ejecución de la obra, tales como: convenios modificatorios, solicitudes de prorrogas, reprogramaciones de los trabajos faltantes de ejecutar, las notas originales de la bitácora, copia de las estimaciones, álbum de fotografías, el dictamen técnico que deberá elaborar la empresa de Supervisión en el caso de que surjan conceptos de obra extraordinaria, los convenios por ampliación en tiempo y montos del contrato, etcétera. En el Expediente Técnico se agregarán también las actas del finiquito y las actas de las entregas y recepciones de las obras a las instancias del Gobierno Municipal, OOMSAPAS, la Sindicatura y todos los documentos deberán ser ordenados cronológicamente y foliadas sus hojas.
3.- Actividades al término de los servicios.

a)
Cierre y finiquito, La Supervisión tendrá 15 días naturales para entregarle al FOIS el documento correspondiente al Cierre y Finiquito del contrato de la obra de la Pavimentación, estos 15 días se iniciarán a contar a partir del día en que lleve a cabo la firma de la minuta relativa al acto de la entrega/recepción de los trabajos que la Supervisión Externa y la empresa Contratista firmarán para formalizar la terminación de la obra.
Horario de Trabajo:

El horario normal de trabajo será de 8:00 a 19:00hr de lunes a viernes y de 8:00 a 13:00hr en sábado, para la obra de pavimentación deberá de considerar horario indistinto. No obstante, quedará a juicio del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, a través del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, si procede la suspensión de actividades por causas extraordinarias cuando las condiciones del tránsito vehicular o circunstancias ajenas a ambos impidan laborar adecuadamente. Invariablemente la empresa de supervisión deberá permanecer en el tramo hasta que la contratista o las contratistas finalicen las actividades del día debiendo vigilar se cumpla con el señalamiento de protección y la limpieza de obra y en el caso de los concretos recién colados el residente en la obra por parte de la Empresa de Supervisión le exigirá lo necesario a la empresa Contratista para que se tenga la vigilancia necesaria para prevenir que la superficie del concreto recién colado no sea vandalizada con inscripciones, marcas de llantas de vehículos ni huellas de animales ni peatones.
La Empresa de Supervisión Externa deberá confirmar que el concreto que se esté recibiendo en la obra corresponda a la resistencia y calidad que este especificada en el contrato de la obra mediante la información de la remisión que la Planta de Concreto le da al operador del camión concretero y también lo debe comprobar mediante el personal y las pruebas de su laboratorio de control de calidad, que tanto la temperatura como el revenimiento que trae el concreto estén dentro de la tolerancia de su especificación y en caso de no cumplirse cualquiera de estas tres condicionantes el suministro de ese concreto deberá ser rechazado en ese momento, en el tema del grosor de las losas de la pavimentación la Empresa de Supervisión deberá comprobar mediante su servicio de topografía antes de autorizarle el colado al contratista, que la colocación de la cimbra sea la correcta para garantizar que el grosor de la losa que resultara del colado será la que se pagara de acuerdo con lo que se especifica en el contrato de la obra.
IX.- PLANTILLA DE PERSONAL 

Personal directivo, responsable ante el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos para planear, ejecutar y entregar los trabajos de supervisión, mismo que deberá ser considerado por el licitante permanentemente en el lugar de los trabajos para el buen desarrollo de los trabajos de supervisión.
1.- Un Coordinador de supervisión (Superintendente de Supervisión), el cual se deberá de considerar dentro de la plantilla de personal de campo y oficina central dentro de sus Indirectos.

2.- 1 Supervisor de Obra y dos auxiliares de supervisión.
3.- Un Topógrafo y cuadrilla.
Coordinador de Supervisión (Superintendente de Supervisión).
Será el representante y responsable general de los Servicios ante el FOIS Los Cabos.

Se requiere que sea un Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, que cuente con la Cedula Profesional extendida por la Dirección de Profesiones de la S.E.P., una experiencia mínima de 5 años en la ejecución de supervisión, estudios y proyectos, así como ejecución de obra en la administración pública, con experiencia comprobable en servicios similares y ejecución de obras, cuyo currículum vitae deberá integrarse al organigrama que entregará el licitante en su propuesta técnica, anexando copia de ambos lados de su Cédula Profesional.

Deberá tener conocimiento en el manejo de la bitácora electrónica, así como su firma electrónica.

Supervisor Residente.
Deberá ser Ingeniero civil o arquitecto titulado, con experiencia mínima de dos años en el desarrollo de trabajos de características técnicas y magnitud similares, conocimientos de diseño, construcción y rehabilitación de redes Hidrosanitarias y obras pluviales de protección y obra eléctrica para alumbrado publico, con alto nivel de responsabilidad, cuyo currículum vitae deberá integrarse al organigrama que entregará el licitante en su propuesta técnica, anexando copia de ambos lados de su Cédula Profesional. El cual se encargará de la Supervisión de la Obra.
Topógrafo.
Topógrafo con experiencia mínima de dos años en el desarrollo de trabajos de características técnicas y magnitud similares, para este contrato deberá de ejecutar los trabajos con el uso de estación total, con alto nivel de responsabilidad, cuyo currículum vitae deberá integrarse al organigrama que entregará el licitante en su propuesta técnica, anexando copia de ambos lados de su Cédula Profesional.
Personal de apoyo, para cubrir eficientemente el servicio, deberán de atender los frentes de trabajo que así lo requieran. El número de personal de apoyo se deja a consideración, de acuerdo con la experiencia que se tenga en obras similares.
Deberá presentar dentro de la propuesta la plantilla del personal propuesto; indicando nombre y cargo, de los niveles directivos y responsables del servicio, actividades y número de personas en los demás cargos, anexando currículo, copia por ambos lados de la cédula profesional y de la Credencial para votar del I.F.E., así como una carta compromiso para la participación en el servicio que se licita, indicando domicilio y teléfono actual. Todos estos documentos deberán ser firmados en original en todas y cada una de sus hojas por las personas propuestas.
Los Licitantes deberán de considerar en la integración de su propuesta que los salarios base del personal técnico que interviene en esta licitación deberán ser acordes a los que se establecen en las recomendaciones sobre aranceles vigente, por lo que deberán anexar copia de esta. El no considerarlos será motivo de descalificación.
La empresa de supervisión externa debe atender las solicitudes del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras y poner a disposición de la obra el personal y equipo adicional que se requiera para corregir deficiencias o insuficiencias en la prestación de los servicios, en especial cuando se presente obra ejecutada con desviaciones del proyecto, incumplimiento de especificaciones, pagos indebidos en las estimaciones o falta de vigilancia en los frentes de trabajo, entre otros. En este caso, la Supervisión no tendrá derecho alguno a reclamar pago adicional, por lo que debe tener especial cuidado al asignar sus recursos para garantizar un adecuado control de la obra. 

El contratista se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los servicios de supervisión, en el sitio de la realización de los trabajos, un representante permanente, que fungirá en calidad de superintendente de los servicios de supervisión, quien deberá cumplir con el perfil establecido en su propuesta, y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones, así como para obligarse en nombre del contratista en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las estimaciones presentadas al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, por el superintendente designado para la supervisión, contendrán únicamente la información veraz de la supervisión de los trabajos realizados al momento de su presentación.

X.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR 

X.1.- Funciones fundamentales de la Supervisión. 

Las funciones fundamentales para desarrollar serán conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las cuales serán:
1).-
Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión;

2).-
Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos;
3).-Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su trayectoria;

4).- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos:

a)
Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados;

b)
Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;

c)
Modificaciones autorizadas a los planos;

d)
Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra;

e)
Permisos, licencias y autorizaciones;

f)
Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g)
Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

h)
Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;

5).-Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia;

6).-Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios;

7).-Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato;

8).-
Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos;
9).-Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

10).-
Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para efectos de que la residencia las autorice y, juntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo;

11).-Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo;

12).-
Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos;

13).-
Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente;

14).-
Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;

15).-
Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente;
I. Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados;

II. 
Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;

III. 
Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y

IV. 
Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia respectivos.
V. Exigirle a la Contratista de la Obra que elabore y le entregue los Planos de la obra terminada

REVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA

Como parte integral de los términos y de los alcances que se deberán de considerar para la integración de la propuesta esta lo siguiente:

a) La empresa ganadora del contrato de supervisión tendrá un máximo de 20 días naturales a partir de la entrega del anticipo para revisar al 100% el Proyecto Ejecutivo. De la  revisión deberá readecuar el Proyecto con  los cambios que considere necesario aplicar para que el programa de obra objeto de la licitación sea viable de cumplir en la práctica y en función de las dificultades que puedan presentarse al momento de ejecutar la obra, por lo que deberá considerar en su propuesta todos los costos inherentes a los tramites y gestiones que deban hacerse para que estas instancias participen y cumplan con inversión propia lo necesario respecto a las  instalaciones  que posean o deban construir bajo las áreas objeto de los trabajos.

b) Concluida la revisión del Proyecto Ejecutivo, la Supervisión lo informará a la Junta Técnica del FOIS para su conocimiento, revisión, aprobación y/o modificación de la obra.

c) La supervisión deberá conciliar en coordinación con las autoridades municipales la implementación de sistemas de seguridad.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
La Empresa Supervisora emitirá un informe semanal de avance físico y financiero de la obra haciendo el corte de los avances el jueves y se lo entregara al FOIS cada jueves a más tardar a las 18 horas o sea a las 6:00 p.m. lo cual podrá hacer por correo electrónico o personalmente en las oficinas del FOIS, el reporte de los trabajos ejecutados en la semana deberá incluir ilustrando en graficas los avances,  con diapositivas en presentación Power Point, los informes  deberán contener la referencia de la nota de bitácora correspondiente cuando sea necesario.
El informe deberá contener un informe fotográfico donde se incluirá en cada foto la fecha exacta en que se ha tomado la fotografía y una descripción de lo que se observa, antes, durante y después de la ejecución de los trabajos.
Es obligación de la empresa el presentar el informe semanal y de no cumplir con ello se procederá a la aplicación de las penalizaciones correspondientes.
Dentro del seguimiento del programa llevará a cabo la revisión de generadores de obra que amparan la obra ejecutada, estimaciones, reprogramaciones, revalidaciones y convenios, en su caso seguimiento de suspensiones temporales, definitivas o rescisiones de contratos, los precios unitarios extraordinarios, los ajustes de costos, el finiquito de obra, llevando el registro de insumos, rendimientos del personal y equipo de los conceptos de contrato y especialmente los extraordinarios, así como del seguimiento de las obligaciones contractuales del contratista, en apego a lo estipulado para cada caso en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La empresa de supervisión será responsable de vigilar el cumplimiento de la seguridad en la obra, que los dispositivos garanticen la seguridad de los trabajadores y de la comunidad. 
REPORTE FOTOGRÁFICO O BITACORA GRÁFICA

Además de llevar la bitácora de obra civil (electrónica), con apego a la legislación vigente, la empresa de supervisión será responsable de llevar una bitácora fotográfica en donde cada fotografía tenga la fecha en que se tomó.
Es conveniente resaltar que deberán de abrirse dos bitácoras, una correspondiente a la obra que se supervisa y otra para la prestación del servicio de Supervisión Externa que se licita de acuerdo con lo indicado en los presentes términos de referencia y en apego a la legislación vigente de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su Reglamento.

LAS FUNCIONES FUNDAMENTALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA ANTES REFERIDAS DEBERÁN DE ENMARCARSE EL SIGUIENTE PRINCIPIO: 

La Empresa de supervisión se considera como una extensión del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos en cuanto a su relación de trabajo; por lo tanto, debe estar integrada a la misma, identificarse plenamente con sus políticas y metas, y ser corresponsable en la consecución del objetivo común; optimizar la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de la obra.

La empresa supervisora será responsable de vigilar que la obra se ejecute de acuerdo con el proyecto y sus especificaciones, con la calidad requerida, dentro de los plazos establecidos y presupuesto aprobado por El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, asimismo que se cumpla con todos los ordenamientos legales, se adopten procedimientos constructivos aceptables y en el proceso de los suministros y colocación del concreto correspondiente a las losas del pavimento no permitirá que estos colados se lleven a cabo en día sábado para evitar que las losas se agrieten estructuralmente por falta del corte con disco oportuno con disco oportuno, el Supervisor deberá establecer los sistemas de seguridad necesarios en obra y tomar medidas precautorias para que se atenúe el impacto ecológico, se disponga oportunamente de la documentación que permita la conducción efectiva de la obra, así como de la retribución oportuna a la Constructora, integrando el Expediente Unitario de la Obra que permita a los Órganos de Control fiscalizar y auditar la obra, realizando para todo ello las acciones que en forma enunciativa pero no limitativa, se describen más adelante.

·  VERIFICACIÓN DIARIA PARA DETERMINAR EL AVANCE Y LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Las funciones fundamentales de la Supervisión externa son las indicadas a continuación, a título enunciativo, pero no limitativo:

1.- TENER SIEMPRE EN LA OBRA UNA ACTITUD DE CARÁCTER PREVENTIVO, MÁS QUE CORRECTIVO.

2.- Proponer con oportunidad las modificaciones al proyecto que se consideren benéficas a la obra, ya sea en costo, tiempo, seguridad y calidad, sin que se altere el objetivo del proyecto mismo.

3.- Verificar y controlar que los trabajos en sus aspectos de cantidad, calidad, costo, tiempo y seguridad se realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto ejecutivo aprobado por El FOIS para efectos de construcción, sus modificaciones autorizadas, las normas y especificaciones generales y particulares del proyecto, el programa y presupuesto respectivos, y las órdenes giradas por parte del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

4.- Mantener una comunicación constante con el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, en la obra para determinar los horarios de trabajo, restricciones, modificaciones, etc., con objeto de minimizar las molestias que originen las obras a los usuarios y permitir hasta donde sea posible el funcionamiento normal del área de trabajo.

5.- Informar oportunamente las desviaciones que se presenten en la obra con relación a lo planeado, ya sea en términos de costo, tiempo, cantidad o calidad. Documentar la (s) razón (es) correctiva (s) tomada (s).

6.- Resguardar y mantener actualizada la documentación de la obra. 

Mantener actualizada en el sitio de los trabajos la Bitácora de Obra, en la que se anotarán las instrucciones al Contratista de Obra, los planteamientos y solicitudes de este, así como los hechos cuya relevancia haga conveniente su registro permanente hasta el cierre de la obra. Sólo puede tener acceso a dicha bitácora el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, el Superintendente del Contratista de Obra y el Supervisor, quienes deben fechar y firmar todas las anotaciones que se hagan.

Con base en el contrato de obra y considerando los datos de proyecto, establecer los controles necesarios que permitan, en forma rápida y confiable, conocer entre otros, el grado de avance físico y financiero por concepto de obra en cualquier momento, además de detectar duplicidad de pagos, obra faltante por ejecutar y determinar el estado general de avance de la obra.

7.- Conocer y aplicar los procedimientos normativos, para que en caso de evaluar análisis de Precios Unitarios; Estudio de Ajuste de Costos, Solicitudes de Precios Unitarios Extraordinarios y Solicitudes de Reprogramación de Obra, se realice con apego a la Ley.

8.- Emitir opinión técnica sobre los análisis de precios unitarios de conceptos extraordinarios que presente la Constructora para el trámite de aprobación, así como proponer precios provisionales extraordinarios con objeto de contar con elementos para calcular el avance y costo real de la obra, llevando un registro de insumos, rendimientos del personal y equipo de los conceptos de contrato y especialmente los extraordinarios.

9.- Prestar servicios de gestoría y tramitación de servicios oficiales cuando éstos se requieran, se considera el apoyo en determinado caso, al seguimiento de trámites de la obra por supervisar, entrega de documentación, trámite para pago de estimaciones, modificaciones al contrato, rescisión de contrato y todos los inherentes a la administración propia de la obra, para cumplir en tiempo y forma.

10.- Presentar para su aprobación la estimación con el informe completo de avance correspondiente de la propia Supervisión.

IX.2. 
AUTORIZACIONES.

IX.2.1.- La supervisión está autorizada para:

1. Entregar con oportunidad al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras los fundamentos para rechazar los trabajos mal ejecutados, materiales, instalaciones y productos que no cumplan con los requisitos de calidad; maquinaria y equipos de construcción que estén en mal estado o que no correspondan a las necesidades de los trabajos por ejecutar.

2. Exigir a la Constructora que tome las medidas y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de obra.

3. Exigir a la Constructora que respete los procedimientos constructivos autorizados.

4. Informar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras para proceder a suspender los trabajos en un frente determinado, por violación a procedimientos constructivos que comprometan la seguridad de la obra o de sus trabajadores, así como cuando se presente cualquier infracción al Reglamento de Seguridad.

5. Proponer al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras las mejoras al proyecto, para su implantación en obra, cuando éste represente una ventaja a la obra y no modifique el proyecto en su concepción, el comportamiento estructural, seguridad, o implique variaciones significativas en dimensiones o especificaciones.

IX.2.2.- La supervisión no está autorizada para:

1. Revocar las instrucciones que reciba de funcionarios con injerencia en la obra y del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

2. Hacer concesiones en el alcance de ejecución de la obra contenido en el proyecto y sus especificaciones.

3. Aprobar compromisos y convenios verbales o escritos relacionados con las obras que supervise.

4. Hacer cambios en los planos y especificaciones del proyecto sin autorización del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

5. Aprobar que la Constructora ejecute trabajos que interfieran con obras o instalaciones que estén en operación sin autorización expresa.
6. Ordenar a la Constructora que ejecute conceptos de obra fuera del alcance del contrato, o aprobarla, sin la debida autorización del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

7. Liberar pagos de reclamaciones de la Constructora.

8. Aprobar precios unitarios o factores de ajustes de costos.

9. Modificar el programa y fechas pactadas contractualmente sin contar con la aprobación del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

10. Ordenar a la Constructora la suspensión parcial o total de la obra.

IX.3
RESPONSABILIDADES.

IX.3.1.- En lo referente a su relación de trabajo con el FOIS Los Cabos y la constructora, la supervisión es responsable de:

1. Cuidar los intereses del FOIS Los Cabos desempeñando sus funciones de acuerdo con la más estricta ética profesional.

2. Conocer los canales de comunicación del FOIS Los Cabos y las atribuciones de sus niveles jerárquicos que intervienen directamente en la ejecución de la obra, consignadas en el organigrama correspondiente.

3. Tener un conocimiento completo del proyecto de la obra y de los objetivos que persigue, así como de las restricciones que impone la operación segura del área donde se ejecuten las obras.

4. Conocer los contratos de construcción y los anexos de estos, especificaciones particulares y complementarias de obra.

5. Apegarse a las disposiciones, a los requisitos legales aplicables en cada caso que regulan la contratación y ejecución de la obra pública, así como la de sus propios servicios.

6. Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en el cumplimiento de sus funciones, siempre que las órdenes respectivas hayan sido transmitidas en forma escrita por el personal facultado para este efecto por la propia Supervisión, con la debida representación ante el FOIS Los Cabos y la Constructora.

7. Las omisiones y extralimitaciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones, y alcances establecidos en el contrato serán sancionadas en los términos indicados en las bases de la presente licitación.

8.  Proponer al FOIS Los Cabos todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio de la obra, ya sea en calidad, costo, tiempo o seguridad.
9. Mantener informado al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras con veracidad y oportunidad de lo que acontezca en la obra.

10. Alertar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras sobre la incidencia de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos de cantidad, calidad, costo y tiempo, elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas.

11. Entregar puntualmente, con la periodicidad establecida, los generadores, las estimaciones, informes, reportes, etc., pactados contractualmente.

12. Revisar los precios unitarios y los respaldos correspondientes, que presente la Constructora, conciliados y con las observaciones que procedan, entregarlos al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras para su trámite correspondiente.

13. Conciliar precios extraordinarios provisionales, con objeto de poder calcular el costo real de la obra.

14. Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias en coordinación con el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, para que cualquier otro organismo facultado, vigile y revise la ejecución de la obra, así como el cumplimiento de sus propias funciones.

15. Asistir a las juntas técnicas o administrativas que se convoquen, con personal que tenga la debida representatividad y que esté facultado para tomar decisiones que competan a la Supervisión, en los temas a tratar.

16. Acatar las instrucciones que le transmita el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

17. Apegarse a las disposiciones establecidas en La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el uso de la bitácora de obra.
18. La Prestadora de servicios será responsable de dar seguimiento al proyecto ejecutivo aprobado, a las especificaciones, ordenes de trabajo e indicaciones del Subcomité de Obras de Infraestructura Social de los Cabos, efectuadas en las reuniones técnicas, en gabinete y campo; en caso de negligencia por parte de la supervisión en la resolución de los motivos que lleve a  un retraso en la obra, la prestadora de servicios no procederá una prorroga en tiempo y monto  a  su contrato;  salvo en los casos fortuitos y de fuerza mayor.
19. La Prestadora de servicios será la responsable de la autorización de cualquier trabajo relacionado con la obra a ejecutar, por lo que cualquier omisión, interferencia, trabajo mal ejecutado, será la responsable solidaria junto con la constructora de dicha reparación.  
IX.3.2.- En lo referente a la implementación de sus servicios, la supervisión es responsable de:

1. Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los servicios prestados, integrando la estructura de trabajo que se requiera.

2. Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de supervisión que se le han asignado, de acuerdo con lo establecido en los respaldos de los precios unitarios contratados.

3. El FOIS Los Cabos puede exigir el cambio de cualquier persona que labore para la Supervisión, cuando no se estén obteniendo los resultados esperados, en cuanto al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, o cuando esta persona cometa alguna falta grave en la obra.

4. Contar con equipos y herramientas suficientes, en buen estado y de la precisión requerida por las características de los trabajos que supervise.

5. Implementar con la debida anticipación, el programa de verificación de calidad de los materiales, instalaciones, equipo, productos y procesos constructivos. Calificar los resultados para efecto de aprobación o rechazo.

6. Integrar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de los registros que reflejen plenamente la supervisión que efectúa. Al final de la obra conservar, entregar al FOIS Los Cabos, toda la documentación original comprobatoria de la ejecución de la obra.

IX.4. 
ACTIVIDADES

La supervisión será responsable de cumplir con las funciones estipuladas en el artículo 115, 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IX.4.1.- Actividades previas a la ejecución de la obra:
Previamente al inicio de la ejecución de una obra, la empresa de Supervisión Externa deberá llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Firmar el respectivo contrato de prestación de servicios, entregar las fianzas requeridas e iniciar sus actividades a partir de la fecha que El FOIS Los Cabos le entregara el Proyecto Ejecutivo para que inicie con el su revisión y readecuación si esta se requiere.
2. Tener pleno conocimiento del sitio donde se desarrollarán los trabajos, de tal manera que conozca las características relevantes del mismo, así como la infraestructura del entorno a la obra.

3. Elaborar un directorio de la obra, de manera que se pueda localizar fácilmente a quien tenga alguna injerencia en la obra.

4. Recabar los documentos relativos al proyecto ejecutivo: Planos, Especificaciones, Normas, Catálogo de conceptos con volúmenes y precios unitarios, incluyendo sus alcances detallados, programas de ejecución y montos mensuales de utilización de mano de obra, de suministros y de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, y en su caso, los documentos correspondientes a permisos y licencia oficiales, así como planos de instalaciones subterráneas e interferencias.

5. Establecer la Residencia de Supervisión en el sitio o cerca de la obra, en oficinas que tengan la capacidad suficiente para alojar personal, equipo y archivos de la obra y dotada de las facilidades necesarias para llevar a cabo sus trabajos. Estas oficinas deberán ser retiradas al término de la obra.

6. Integrar el expediente de la obra, obtener del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras la papelería y formatos FOIS para la elaboración de las estimaciones que se utilizarán para el pago de los trabajos que hayan sido ejecutados por la contratista y por el mismo, así como participar en la apertura de las Bitácoras de Obra y de la Supervisión.

7. Asistir a todas las juntas convocadas por el Subcomité de Obras del FOIS Los Cabos, para revisar las relaciones de trabajo y canales de comunicación entre los participantes en la ejecución de la obra.

8. Participar con las diversas autoridades que deben intervenir en el aspecto de la seguridad, mientras se lleven a cabo los trabajos de construcción o mantenimiento.

9. Programar juntamente con el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras y la Residencia de la Constructora, la información concerniente al lugar y fecha de apertura de los diferentes frentes de trabajo, la ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones de campo, así como de los bancos de tiro de materiales producto de excavaciones o demoliciones.

10. Revisar los requisitos de vigilancia, seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de interferencias en la vía pública, juntamente con el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras y la Residencia de la Constructora.

11. Revisar la documentación generada con motivo de la licitación pública realizada para la adjudicación del contrato de ejecución de la obra, e integrarla al expediente de la obra.

12. Verificar que dispone de los planos y especificaciones completas para la ejecución de la obra. En caso contrario, solicitar la información faltante, indicando la fecha más tardía en que debe recibirla, para poder cumplir con las fechas programadas de concurso.

13. Verificar e informar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras sobre la congruencia del proyecto, especificaciones y procedimientos constructivos con la naturaleza de los trabajos a ejecutar.

14. Revisar la documentación técnica contenida en las bases del concurso: proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, presupuesto base, programa, etc. y hacer las observaciones o aclaraciones que procedan.
15. Tramitar y solicitar las Autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos o de los diferentes frentes de trabajo, ante el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

IX.4.2.- Actividades durante la ejecución de la obra.
Durante la ejecución de la obra, la Supervisión desempeñará las siguientes actividades generales:

1. Propiciar e intervenir en la entrega por escrito de él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos.

2. Revisar físicamente en la obra junto con la Contratista, las referencias de trazo y bancos de nivel de acuerdo con el proyecto, para su debida conservación y observación durante la ejecución de la obra.

3. Detectar físicamente, con el apoyo de la Constructora, las instalaciones subterráneas existentes en el sitio, que interfieran con la ejecución de la obra.

4. Transmitir a la Constructora las instrucciones propias y las que reciba del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, así como las autorizaciones y liberaciones que correspondan, para la correcta ejecución de los trabajos, en forma adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva.

5. Proporcionar a la Constructora el apoyo técnico que requiera para interpretar los documentos del proyecto y detectar los posibles faltantes.

6. Verificar el cumplimiento de lo expresado en planos y especificaciones, exigiendo a la Constructora la reposición o reparación inmediata por su cuenta y riesgo, de la(s) parte(s) de la obra que se haya(n) ejecutado sin ajustarse al proyecto ejecutivo de la obra. Específicamente verificar:

· El trazo, nivelación, alineamiento, etc., de cada uno de los elementos que se construya.

· La calidad de la mano de obra, respetando lo requerido por las especificaciones respectivas.

· Las diversas instalaciones, haciendo las pruebas parciales necesarias y protegiéndolas debidamente para no estropearlas en el proceso constructivo.

· La cantidad, la calidad y la colocación de los diversos materiales por utilizar en la construcción de los distintos elementos de la obra.

7. Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un cambio de proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso, presentará al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras un informe sobre el problema específico, que contenga alternativas de solución con su evaluación en costo y tiempo, para que ella determine lo conducente.

8. Para no detener el proceso de valuación de la obra ejecutada, proponer provisionalmente claves, alcances y unidades de medición para los conceptos extraordinarios (no incluidos en el catálogo de conceptos), así como los respectivos precios unitarios, los cuales, en lo posible deberán ser similares a los del catálogo.

9. Vaciar en los planos respectivos, las modificaciones que hayan sido debidamente autorizadas, con objeto de mantenerlos actualizados. En caso de que fuese necesario dibujar un nuevo plano, por razones de calidad, limpieza, etc.; solicitarlo por escrito al proyectista que corresponda.

10. Hacer una relación periódica al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, de las modificaciones al proyecto ejecutivo, explicando él por qué de dichas modificaciones, quién intervino en su aprobación y si a juicio de la Supervisión fue necesario realizarlas.

11. Presidir las juntas semanales de coordinación de obra, en donde se aclaren dudas, se revisen avances, se resuelvan problemas pendientes, etc., así como hacer y distribuir las minutas respectivas.

12. LLEVAR EN VÍDEO LA HISTORIA DE LA OBRA, con tomas de las acciones o procedimientos constructivos más relevantes que se hayan llevado a cabo durante la construcción, así como los problemas importantes que se hayan presentado, este documento será grabado en formato DVD para ser anexado por la supervisión al acta del Finiquito del Contrato de la obra, donde pasara a formar parte del Libro Blanco o Expediente Técnico de la obra
13. Mantener actualizado el archivo de la obra, tomando especial cuidado en anular los documentos que ya no sean válidos por haber sufrido modificaciones.

14. Mantener actualizada las bitácoras de la Obra: FOIS Los Cabos-Supervisora y FOIS Los Cabos-Supervisora-Constructora.
15. Controlar el desmantelamiento y entrega de materiales o equipos que ya no se utilicen y estén en buenas condiciones, al personal designado por el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

16. Es obligación de la empresa supervisora mantener actualizado el expediente unitario de obra conforme a la normatividad en materia de obra pública de la Federación.

17. Es obligación de la empresa supervisora, durante la ejecución de los trabajos, elaborar los dictámenes que se generen para la formalización de convenios y/o rescisión administrativa de los contratos.
IX.5. 
VERIFICACIÓN DE CALIDAD.

Se indican a continuación las actividades que la supervisión debe llevar a cabo, para verificar la calidad de la obra. Ello no libera a la Constructora, de la responsabilidad de instrumentar internamente su programa de control de calidad, indispensable para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente, a medida que avanza la construcción de la obra o los procesos de fabricación y en apego a la Normativa Vigente.
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos, especificaciones particulares del proyecto, o en su defecto, las normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación, tolerancias, etc.

2. Exigir a la Constructora que entregue con la debida anticipación el programa de suministro, en el que se incluyan los siguientes conceptos:

a).- La procedencia de los suministros y en su caso, su requisición y las fechas de inicio de fabricación, terminación, períodos de pruebas del fabricante y recepción en planta y en obra.

b).- En el caso de materiales, recabar de la Constructora muestras físicas representativas, con objeto de someterlas a las pruebas correspondientes.

3. Realizar oportunamente las pruebas de control de calidad con apoyo en el (los) laboratorio(s) respectivo(s)
4. Calificar los resultados obtenidos comparándolos con los requisitos de calidad y las tolerancias asignadas en las especificaciones y normas respectivas, así como entregar copia de los reportes elaborados a las partes involucradas. A reserva de entregar oficialmente los resultados de las pruebas realizadas, anotar en la “bitácora de control de calidad” dichos resultados, para que, en el campo se puedan tomar las decisiones que procedan oportunamente.

5. Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar por escrito y por bitácora al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, así como a la Constructora, que los trabajos, materiales y equipos respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisión con el debido respaldo técnico, e indicando si es necesario proceder a su demolición, retiro, reemplazo o corrección.

6. Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a su mal manejo o a su almacenaje inadecuado. Ordenar su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados en la obra, si los resultados son satisfactorios.

7. Juntamente con la Constructora, hacer levantamientos de los detalles de obra, así como de la fabricación, dando el debido seguimiento para que sean corregidos.

8. En lo referente a la instalación de equipos y dispositivos que forman parte de la obra, comprobar que la Constructora se apegue estrictamente a las indicaciones de los instructivos de instalación y montaje.

9. Comprobar que la Constructora realice las pruebas y puesta en servicio de equipos y dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación los cuales también pasaran a formar parte del Expediente Técnico de la obra.
10. Exigir a la Constructora la presentación de planos auxiliares de trabajo que queden bajo su responsabilidad, como son los referentes a cimbras, fabricación de estructura metálica, guías mecánicas, etc., para poder llevar a cabo la revisión de los trabajos respectivos.

11. Observar y clasificar el subsuelo de acuerdo con sus características de contenido de humedad, textura, dureza y ángulo de reposo interno del material, a medida que progrese la excavación, conservando un registro fotográfico de la misma y de los equipos utilizados por la Constructora para efectuarla.

12. Muestrear y en su caso aprobar los bancos de materiales para terracerías y pavimentos en el sitio del banco, previo al envío de éstos a la obra.

13. Inspeccionar los bancos de tiro propuestos por el contratista de la obra y los requisitos establecidos para su manejo.

14. Integrar un concentrado estadístico de los ensayes de materiales y formar con los resultados del laboratorio una carpeta la cual será ingresada al expediente Técnico de la Obra.
15. Cualquier otra disposición de verificación de calidad incluida en la Norma.

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO NECESARIO QUE LA EMPRESA “SUPERVISORA” DEBE DE TENER EN OBRA.

El equipo mínimo con el que deberá contar la Empresa de Supervisión deberá ser suficiente para realizar su trabajo en la obra, como lo es: La Bitácora, el equipo de seguridad personal consistente en casco, chaleco y botas, equipo fotográfico, de video, de cómputo para llevar los informes, controles, reportes de la obra conforme a lo contratado como de los conceptos de trabajos no considerados inicialmente, así como de disponer con equipo para el traslado del personal. Quedando claro el compromiso de la “SUPERVISORA” de disponer del equipo complementario y demás recursos que sean necesarios.

IX.6. 
CONTROL DE PROGRAMAS.

En la fase de ejecución de obra, a la supervisión le corresponden las siguientes actividades referentes a la verificación del avance físico de los trabajos:

1. Solicitar a la Constructora que se entregue dentro de los primeros 10 días de firmado su contrato, los programas detallados de construcción para cada frente de trabajo, que deberán respetar los lineamientos fijados en su programa de contrato, en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las diferentes etapas de la obra, así como los siguientes subprogramas:

· De maquinaria y equipo de construcción, indicando sus características y cantidad para cada frente de trabajo.

· De suministros de materiales, productos y de los equipos que forman parte de la obra.

· De recursos humanos, clasificando las necesidades del personal calificado por especialidad y categoría.

· De monto de obra por ejecutar.

2. Para efecto de implantación y seguimiento en obra, exigirle a la Constructora que los programas y subprogramas se representen mediante diagramas de barras, referidos a la ruta crítica y los períodos calendario expresados en días. Queda a juicio del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras o de la Supervisión solicitar además otro tipo de representación de estos programas. En todo caso, deberán ilustrar las actividades valorizadas en pesos mexicanos, claramente identificables, con las fechas pactadas contractualmente, y consignar las cantidades de trabajo por ejecutar en los periodos en que se divida, utilizando unidades de tiempo acordes al tipo de programa, la velocidad de avance y periodicidad de revisión.

3. Verificar que los programas contemplen las limitaciones impuestas por factores ajenos a la responsabilidad de la Constructora, previo al inicio y durante la construcción: recepción del proyecto, preparación del sitio o sus accesos, entrega de predios, liberación de interferencias, etc. 

4. Corroborar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como con las cantidades de obra por ejecutar.

5. Analizar los programas presentados por la Constructora y emitir su opinión respecto a lo que proceda o sea aceptarlos o modificarlos, turnándolos al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras con las observaciones que apoyen su consideración.

6. Implantar en las obras estos programas, una vez aprobados por el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras que tendrán carácter de documentos contractuales, verificando que no exista ningún frente de trabajo que carezca de programa.

IX.6.1.-Control de Avance Físico Real (en base a obra ejecutada):

1. Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la Constructora, para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra.

2. Para este efecto se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutadas en el período, que puedan considerarse terminadas, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así como de la obra que esté en proceso, ponderando su grado de avance.

3. Toda la obra ejecutada, se expresará en términos de pesos, utilizando los precios unitarios contratados o autorizados oficialmente por el FOIS Los Cabos en caso de conceptos extraordinarios sin precio unitario autorizado, se utilizará un precio provisional.

4. Reportar y anotar en bitácora oportunamente y de acuerdo con su relevancia, las desviaciones que se presenten como resultado de la comparación mencionada anteriormente, para tomar las medidas correctivas a la brevedad. Asentar en bitácora día a día las causas de retraso, indicando sí son imputables a la Constructora por falta de recursos (con apoyo en los subprogramas de insumos), omisión de actividades en el programa de obra, fallas o falta de equipo, insuficiencia de fuerza de trabajo, apreciación equivocada de rendimientos, etc., o bien, si es imputable a terceros, señalando también el motivo de las causas.

5. Cuando haya retrasos por causas imputables a la Constructora, aplicar las penalizaciones que procedan, de acuerdo con las cláusulas establecidas para estos casos en el contrato respectivo.

6. Aislar las actividades críticas que acusen atrasos de las restantes del programa, para darles un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar juntamente con la Constructora, si estos pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a recursos necesarios, o bien, optimizando procedimientos constructivos, eliminando tiempos muertos, esperas de suministros, etc.

7. Cuando la solución mencionada en el inciso anterior no sea posible o existan otros factores, como cambio de proyecto, de procedimientos constructivos, o situaciones impredecibles, y los atrasos conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, proponer juntamente con la Constructora las reprogramaciones parciales o totales que se ameriten, acordes con los objetivos establecidos por El FOIS Los Cabos.

8. Analizar juntamente con la Constructora las alternativas de reprogramación de la obra, en caso de que El FOIS Los Cabos cambie los plazos pactados contractualmente y en su caso proponer una suspensión temporal de los trabajos con fecha de terminación definida.
IX.6.2.-Control de Avance Financiero Real (en base a obra estimada)

1. Comparar el programa de obra por ejercer con las estimaciones aprobadas, sin considerar los ajustes de costos.
2. Informar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras las causas que hayan originado las desviaciones detectadas y las medidas que se hayan tomado para corregirlas.

3. Cualquier otra disposición de verificación de programas que se menciona en la Normatividad correspondiente.
IX.6.3.- Cuantificación de obra ejecutada. 
1. Hacer los "números generadores definitivos totales" para toda la obra, de aquellos conceptos que teóricamente no van a cambiar (por ejemplo: concretos, armados, muros, recubrimientos, etc.), los cuales deberán ser conciliados con la Constructora, a más tardar un mes después de la fecha de inicio de la construcción de la obra. Sólo quedarán pendientes de cuantificar, los conceptos que no puedan definirse con precisión en los planos, como sería el caso de los movimientos de tierra.

2. Comparar los volúmenes totales obtenidos según el inciso anterior, con los del catálogo de conceptos del concurso y comunicar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras el resultado de dicha comparación, tanto en volúmenes de obra como en dinero.

3. Antes de hacer cualquier movimiento de tierra, obtener la información topográfica en campo, para que posteriormente y en base en ella, se calculen los volúmenes de excavaciones o rellenos que se hagan en la obra. Dicha información, que incluirá el dibujo respectivo, deberá ser conciliada con la Constructora. En caso de que éste se niegue a hacer dicha conciliación al momento de iniciar los movimientos de tierra, la información obtenida por la Supervisión será la única que tendrá validez.

4. Al término de los trabajos de cualquier tipo de movimiento de tierras en los diferentes frentes de trabajo de la obra, obtener los datos topográficos de campo y dibujarlos, con objeto de que con base a esta información y a la descrita en el inciso anterior, se calculen los volúmenes reales ejecutados y con ellos se proceda al pago de estos. 

5. Elaborar SEMANALMENTE, los números generadores de todos los trabajos ejecutados en cada uno de los frentes de trabajo en esa semana estén o no incluidos en el presupuesto de contrato (Catálogo de Conceptos).

6. Dichos generadores se harán en el formato correspondiente, con toda la información solicitada en dicho formato, en base a las mediciones de campo, al avance contemplado sobre "generadores definitivos totales", y con referencia a notas de bitácora, oficios, planos etc. (condiciones especiales en que se ejecutaron los trabajos, en caso de existir estas condiciones especiales, etc.).

7. Los generadores deberán contener toda la información necesaria y elaborarse suficientemente claros y detallados, para que puedan ser utilizados por cualquier persona en aclaraciones posteriores.

8. Conciliar los generadores con los de la Constructora, en los términos de “el Reglamento”, del Contrato de Obra y del Procedimientos para el pago de Estimaciones.

9. La Contratista entregará a la Supervisora, la estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente dentro de los seis días naturales a la fecha de corte para el pago de las estimaciones; la Supervisora dentro de los cuatro días naturales siguientes deberá revisar, y en su caso, informar al Coordinador del FOIS para que autorice la estimación. En caso de discrepancias, técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.
10. Vaciar en el formato correspondiente los generadores definitivos, en el cual manifestará bajo protesta de decir verdad que las cantidades de obra allí plasmadas fueron verificadas físicamente, y que corresponden a las cantidades realmente ejecutadas por la contratista y que cumplen con la calidad y especificaciones solicitadas por El FOIS Los Cabos y la normatividad vigente en la materia así como asentar en bitácora el resumen de los generadores.

11. Si después de algún tiempo se descubre un error en cierto generador, se podrá hacer la modificación requerida, solamente a través de introducir otro generador, que desde luego tendrá el número progresivo que le corresponda.

12. Los generadores definitivos, (ya sea que se hayan conciliado o no, por negativa de la Constructora), habrá que entregarlos como parte de las estimaciones al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, con la documentación que normalmente se entrega al principio de cada mes.

13. Tener especial cuidado al asignar la clave a cada concepto de obra generado, tanto para conceptos de catálogo como para conceptos extraordinarios, con objeto de evitar duplicidades u otro tipo de errores derivados de no tomar en cuenta los alcances de los conceptos.
14. Tener actualizado el estado de cuenta de la obra, con objeto de estar en condiciones de poder revisar las estimaciones que presente la Constructora, o proporcionar la información que en un momento dado sea solicitada por El FOIS Los Cabos.

15. Para el pago de estimaciones deberá efectuarse el trámite de acuerdo con el procedimiento para el Pago de Estimaciones de Obra Pública establecido en las bases de licitación y el contrato respectivo por El FOIS Los Cabos.

16. Para poder recibir de la Constructora una estimación a revisión, ésta deberá ir acompañada de los generadores correspondientes elaborados por la Constructora, los cuales deberán haber sido conciliados previamente con la Supervisión, Así como a lo estipulado al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

17. Habrá necesidad de utilizar los dos formatos correspondientes al control de recepción y devolución de documentos, para poder proceder a la revisión de las estimaciones.

18. Para cada estimación verificar que las estimaciones sean numeradas progresivamente y que después del número que le corresponda a cada una, se le agregue la palabra a que corresponda el tipo de estimación que se trate: Contrato, Convenio, Ajuste de Costos, Aditivas y Deductivas.

19. En cada concepto estimado, hay que confirmar que los volúmenes estimados acumulados no sobrepasen a los generados y conciliados por la Supervisión, así como que el precio unitario corresponda al contratado o al aprobado oficialmente por El FOIS Los Cabos.
20. Será indispensable que los volúmenes acumulados incluidos en estimaciones normales para cada concepto de obra no excedan a los volúmenes del presupuesto de contrato por lo que cuando el nuevo volumen acumulado rebase al volumen contratado para dicho concepto, habrá necesidad de respetar la cantidad tope que puede estimarse como "normal". El sobrante habrá que incluirlo en otra estimación "excedente".

21. Cuando una estimación tenga que ser modificada por una o varias causas, ésta se devolverá a la Constructora mediante oficio indicando observaciones para que haga las correcciones que se hayan indicado en la propia estimación, sin olvidar hacer la devolución oficial usando los formatos correspondientes.

22. Cuando una estimación después de revisada ya no requiera de ninguna modificación, se devolverá la estimación ya autorizada a la Constructora, junto con el formato de Captura de Estimaciones.

23. Cuando la Constructora presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión respecto a sí la reclamación procede según el contrato y si el trabajo fue efectivamente realizado en las condiciones señaladas.

24. La información contenida en los diversos formatos (generadores, estimaciones, captura de estimaciones, etc.), únicamente se aceptarán si contienen la declaración bajo protesta de decir verdad, y cuenten con las firmas respectivas, por lo que no podrán éstos ser utilizados, mientras no estén debidamente autorizados.

25. Verificar en las estimaciones cuando aparezcan conceptos ya existentes en el catálogo de conceptos originales, pero con una nueva localización o partida. Ejemplo: un acero de refuerzo de losa de piso de un patio exterior, cuando este concepto estaba considerado en el catálogo de concurso, pero solamente en losa de cimentación del edificio A.

26. Verificar en las estimaciones cuando aparezcan conceptos extraordinarios no incluidos en el catálogo de conceptos contratados.

27. Para el caso de conceptos extraordinarios definir su especificación, medición y base de pago, exigir a la Constructora la entrega de los precios unitarios faltantes, en un plazo no mayor de 2 semanas de tener conocimiento de la obligación de hacer dichos trabajos. En caso de presentar estos conceptos una incertidumbre importante de consumos y rendimientos, la Constructora podrá entregar los análisis de dichos precios unitarios, dentro de los 10 siguientes días naturales de haberlos ejecutado. La información que deberá entregar consistirá en: la descripción del concepto, la matriz del análisis, la unidad de medición, el alcance detallado, volúmenes por ejecutar y demás soportes necesarios.

28. Revisar que los recursos, rendimientos, volúmenes por ejecutar, condiciones especiales para su ejecución y la descripción del alcance de los precios unitarios extraordinarios, correspondan a la información recabada durante la ejecución del trabajo, entregando los resultados de la revisión y las observaciones que procedan al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, para su autorización definitiva.

29. Los conceptos extraordinarios sólo podrán estimarse, cuando se tengan autorizados oficialmente por el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, sus respectivos alcances, especificación que contenga procedimiento, unidades de medición base de pago y precios unitarios.

IX.6.4.- CONTROL DEL PRESUPUESTO.

A la Supervisión le corresponde realizar las siguientes actividades referentes a la revisión y actualización del presupuesto de obra, al seguimiento de sus ejercicios y a la formalización de estimaciones para efectos de pago a la Constructora.

1. Durante el desarrollo de la obra, y en caso de proceder según el contrato respectivo: actualizar los presupuestos conjuntamente con la Constructora, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios, ajuste de precios unitarios, omisiones, correcciones, reclamaciones u otros factores que modifiquen el costo, remitiendo los resultados obtenidos, al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras.

2. Proponer los programas de montos de obra, consecuencia de los presupuestos actualizados.

3. En paralelo con la verificación de los programas de ejecución de obra, dar seguimiento a los de montos de obra, comparando periódicamente los importes reales contra los considerados originalmente, y explicando los motivos de las desviaciones que se presenten.

4. Valuar las consecuencias en términos de tiempo y dinero, de las desviaciones detectadas, así como llevar un registro de las causas que las originaron (cambios de proyecto, eventos no previsibles de la naturaleza, etc.) y de los responsables de estas.

5. En caso de existir obra que exceda el monto del contrato, informar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras la necesidad de efectuar las ampliaciones correspondientes, exigiendo a la Constructora que presente los apoyos necesarios para fundamentarlas, revisándolos y dando su opinión al respecto.

6. Para efecto de retenciones o devoluciones establecidas contractualmente, comparar el importe de los trabajos realizados con los que debieron haberse ejecutado según el programa de montos de obra.

7. Integrar los diversos índices de costo de la obra al término de esta. (costos paramétricos)

8. Cualquier otra disposición de control del presupuesto incluida en la Norma.

IX.6.5.- SEGURIDAD.

1. Exigir a la Constructora conservar limpia la obra y las zonas adyacentes, así como implementar las protecciones y medidas para mejorar las condiciones ambientales, minimizando en lo posible las molestias que puedan ocasionarse y que el personal que intervenga en la obra utilice sus equipos de protección personal como lo son el casco, las botas y los chalecos luminosos para la prevención de accidentes y en la seguridad de la obra, vigilando con el responsable de seguridad de la Constructora, el cumplimiento de los requisitos de seguridad que deben observarse en la ejecución de la obra, establecidos en los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en la materia, así como los instructivos específicos del FOIS Los Cabos en este aspecto.

2. Informar oportunamente al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras sobre los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la obra, así como de los casos en que se haya arriesgado la seguridad de los trabajadores en la propia obra, la vía pública, colindancias o usuarios del camino.

IX.6.6.- ACTIVIDADES DESPUES DE LA OBRA.

A. La empresa de supervisión deberá cumplir con las siguientes actividades para la integración del finiquito de obra: 

1. Constatar la terminación en su totalidad de los trabajos objeto del contrato con la calidad requerida por el FOIS .

2. Elaborar  e  integrar la documentación para la autorización de la liquidación de los trabajos ejecutados.

3. Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales y proporcionar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras los elementos de juicio que le permitan aplicar en su caso, las sanciones contractuales correspondientes.

4. Elaborar la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra, saldos, etc.

5. Cerrar bitácoras de obra.

6. Recabar las garantías correspondientes a equipos, instalaciones y productos procesados, así como de los instructivos y manuales de operación y mantenimiento.

7. Recabar con la Contratista de la obra, los nuevos planos actualizados de la obra terminada y entregarlos al FOIS integrados al Expediente Técnico o Libro Blanco del Contrato de la Obra.

8. Hacer una evaluación general del contratista y una particular en cuanto al buen uso que le debió dar al importe de su anticipo, a su organización, planeación, fuerza de trabajo, capacidad técnica, administrativa y financiera, cumplimiento de programa, calidad, limpieza, lealtad, prácticas deshonestas, incumplimiento en los pagos a su personal o a sus proveedores, etc., integrando esta evaluación al expediente técnico de finiquito de obra.

9. Para las actividades correspondientes a la Entrega - Recepción de Obra, una vez que la contratista haya comunicado por escrito al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, la Supervisión se encargará de:

a. Efectuar las revisiones y protocolos necesarios previos a las recepciones parciales para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la Constructora, incluyendo las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos.

b. Asistir a los recorridos de Entrega-Recepción de la obra.

c. Conjuntamente con el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras y la Constructora, hacer un levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su 
localización, número y características, exigiendo a la Constructora un programa para terminarlos, al que se le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. En forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos.

d. Una vez terminados los detalles y comprobando el comportamiento satisfactorio de las instalaciones y equipos, participar en la recepción física de los trabajos de la Constructora a El FOIS Los Cabos.

e. En la fecha que señale el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, participar en el levantamiento de las actas 
de recepción parcial o final, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para 
tal caso señala la normatividad vigente de la “Ley”, así como el “Reglamento”.

f. La Supervisión dejará perfectamente clasificado e integrado el expediente de 
la obra, con los planos y manuales debidamente actualizados. 
g. Integrar y entregar debidamente al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, la documentación complementaria del expediente unitario de la obra.

X.- BASE DE PAGO DE LOS SERVICIOS.

Los servicios se pagarán a precio alzado presentados para cada concepto de trabajo terminado o parcial según lo autorizado por el FOIS.

Estos precios deberán ser estimados y haberse considerado todos los insumos (materiales, mano de obra, equipo, herramienta), % de Indirectos, utilidad, financiamiento, cargos adicionales, conceptos de trabajos, y todo lo que se requiera para la correcta ejecución del servicio de supervisión y control de calidad.

Considerar el importe por concepto de personal, calculado con base en la plantilla propuesta por el Contratista de Supervisión, gastos de operación para la ejecución de los trabajos de supervisión, como el transporte de ida y vuelta, desde su base hasta el sitio de la utilización de los equipos de oficina, de ingeniería y de laboratorio; los insumos y materiales que sean indispensables para la ejecución de todos los trabajos; los gastos de viaje y pasajes del personal directivo y asesores externos.

De no cumplir con lo especificado en los términos de referencia, especificaciones generales, particulares y complementarias del servicio que se licita, el servicio de la Supervisión no será considerado para pago.
De igual manera, en los casos en que por causas imputables a la empresa a la contratista de obra, no sea necesario la ejecución total en el periodo que se trate de los conceptos: Supervisión, para fines de pago se revisaran en forma conjunta entre el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, los precios con la finalidad de determinar el porcentaje procedente para pago de cada uno de estos conceptos, debiendo apoyarse para tal fin, en los registros de personal, maquinaria y equipo, vehículos, etc. de las notas de bitácora correspondientes.

La unidad de medición será por partida al igual que la Revisión de proyecto, el cierre y finiquito. 

XI.- ESTIMACIONES Y PAGO DE LOS SERVICIOS.

Las estimaciones de la supervisión de la obra se harán con una periodicidad quincenal o en su caso de acuerdo con los plazos y partidas parciales establecidos en las bases de licitación y contrato, las cuales se fundamentarán en el informe semanal de supervisión, serán recibidas, revisadas, avaladas y firmadas por el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras y por el Presidente del Subcomité de Obras del FOIS.

Para el trámite de pago de la estimación invariablemente se debe contar que la estimación y el informe de los trabajos estén completos, sin errores y cumpliendo con todos los requisitos.

XII.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL QUE DEBERA ENTREGAR EL LICITANTE 

Una vez recibida la obra por el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, la supervisión llevará a cabo las siguientes actividades para proceder al cierre y finiquito de los servicios; para lo cual procederá a entregar al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras para su custodia, la siguiente documentación:
 Escalatorias, etc.

 Solicitud de prórroga y su respectiva autorización

 Minutas de Juntas de trabajo                                  

 Croquis de cambios o modificaciones al proyecto ejecutivo original debidamente autorizados. 

 Relación de materiales y equipos desmantelados que sean útiles, así como constancia de su recepción por el Área correspondiente.

 Lista de detalles faltantes por ejecutar.

 Dictámenes de los Factores de ajustes de costos autorizados pagados y pendientes por pagar.

 Dictámenes de los Precios Unitarios por conceptos fuera de catálogo autorizados

 Garantías, Instructivos y Manuales de Operación y Mantenimiento de los Equipos Instalados

 Informe Fotográfico del Desarrollo de la Obra.
 Vídeo en formato DVD del desarrollo de la Obra.
 Presupuesto Actualizado

 Reportes de pruebas de Control de Calidad de materiales, instalaciones y equipo, Cartas de control de calidad de los trabajos.

 Proyecto Ejecutivo actualizado.

 Planos Cancelados

 Documentación de entrega de la Obra por parte de la Constructora

 Concentrado de estimaciones

 Concentrado de volúmenes de obra por concepto

 Monto ejercido en obra normal (original y adicional)

 Monto ejercido en obra extraordinaria

 Relación de adeudos pendientes debidamente respaldados

 Estado de cuenta final de la Obra

 Memoria descriptiva.

El video en formato DVD del desarrollo de la obra contendrá, la filmación del sitio de la obra antes de iniciar y durante la ejecución, capturando las imágenes de lo más relevante, hasta la terminación de los trabajos, debiendo entregar el material numerado con la leyenda de los aspectos filmados.

Cuando haya sido recibida a satisfacción del Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras la documentación mencionada, ésta procederá a elaborar el acta de finiquito de los servicios de la Supervisión.

XIII.- SANCIONES

Cuando el Contratista de Supervisión incumpla con cualquiera de las obligaciones que a su cargo se deriven del mismo o cause al FOIS Los Cabos, daños y perjuicios por negligencia o incapacidad técnica, por no ajustarse a lo señalado en el Contrato o por la inobservancia a las instrucciones que le dé por escrito el Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras, así como por cualquier violación a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se hará acreedor a las sanciones establecidas en el propio Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

La Secretaría de Finanzas del Estado retendrá el pago de cualquier estimación presentada por el Contratista de Supervisión, hasta que éste subsane dicho incumplimiento, en cuyo caso, las cantidades retenidas no generarán intereses a favor del Contratista de Supervisión.

Si el Contratista de Supervisión, adicionalmente causa daños y perjuicios al FOIS, debidamente comprobados, ésta evaluará el monto de los mismos y lo deducirá de las estimaciones de supervisión por trabajos ejecutados, pendientes de cubrirse. 

Si dichas estimaciones no fueran suficientes, el Contratista de Supervisión debe pagar al FOIS Los Cabos, dentro del plazo que ésta le señale al efecto, la cantidad faltante. De no hacerlo dentro del término previsto, el Organismo hará efectiva la garantía de cumplimiento o, en su caso, la garantía para responder de los Servicios objeto del Contrato de Supervisión mal ejecutados o vicios ocultos, establecidas en dicho Contrato.

El FOIS, podrá en caso alguno y que por causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución convenido, estos podrán aplicar las penas convencionales siguientes:

1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de ejecución aprobado, LA CONTRATANTE le aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al 5% (Cinco por ciento) sobre la diferencia acumulada mensual de los trabajos programados y los realmente ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, LA CONTRATANTE, al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:

a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.

c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior permanecerá en poder de LA CONTRATANTE.

Cuando LA CONTRATANTE, de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.

Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, LA CONTRATANTE verificará que el CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, LA CONTRATANTE encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto continuarán en poder de LA CONTRATANTE y tendrán el carácter de definitivas.

No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, LA CONTRATANTE opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales mencionadas anteriormente, LA CONTRATANTE, hará efectivas las mismas contra el importe de las retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el importe de las retenciones definitivas, LA CONTRATANTE descontará al CONTRATISTA de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto de las penas convencionales.

2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DEL SERVICIO O TRABAJOS.

En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de estos, éste reconoce y acepta que LA CONTRATANTE podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.

De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, LA CONTRATANTE aplicará el 5% (Cinco por ciento) del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.
3. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD MAYOR A UN MES.

En caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no formule estimaciones conforme a la periodicidad establecida en estas bases y modelo de contrato, presentadas en las fechas de corte establecidas, el CONTRATISTA admite que se le deduzca de las estimaciones por trabajos ejecutados, una cantidad equivalente al 2% (Dos por ciento) del monto correspondiente a los trabajos ejecutados a la fecha, misma que se aplicará por cada día natural de atraso y hasta que el CONTRATISTA presente estimaciones de los trabajos ejecutados.

El atraso se determinará a partir del día natural siguiente de la fecha de la última estimación autorizada por el FOIS hasta la fecha en que el CONTRATISTA presente para su revisión y autorización correspondiente, incluyendo las modificaciones que se hubieren acordado formalmente por las partes mediante los convenios correspondientes e incluyendo el importe de los ajustes de costos que, en su caso, se hubieren otorgado.

4.  POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS O EVENTOS CRÍTICOS.

En caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no concluya las actividades o acontecimientos considerados como fechas o eventos críticos conforme al programa de ejecución general de los trabajos del presente contrato, en las fechas pactadas en bitácora y/o documento legal que formalicen entre las partes, el CONTRATISTA admite que se le deduzca de las estimaciones por concepto de trabajos ejecutados, una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto correspondiente a las actividades de la fecha o evento crítico no concluido, misma que se aplicará por cada día natural de atraso y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.

El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha establecida para la culminación de la partida considerada como fecha o evento crítico, incluyendo las modificaciones que se hubieren acordado formalmente por las partes mediante los convenios correspondientes e incluyendo el importe de los ajustes de costos que, en su caso, se hubieren otorgado.

Las penas antes mencionadas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en ninguno de los casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se obliga a entregar a LA CONTRATANTE mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario el CONTRATISTA admite que LA CONTRATANTE haga efectiva la garantía de cumplimiento.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.
No habrá devolución de las sanciones aplicadas a La Empresa Supervisora por los incumplimientos.

XIV.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

La estimación de cierre del servicio será una estimación global que incluya todos los conceptos y cantidades de trabajo ejecutados que se pagan por precios unitarios y tiempo determinado, desde el inicio hasta la terminación, esta estimación debe ser acompañada del informe final de cierre que contendrá la descripción general de los servicios prestados.

Una vez concluido los trabajos arriba descritos el contratista de servicios notificará por escrito la terminación de los mismos, y al Coordinador del grupo técnico de apoyo al Subcomité de Obras verificará dentro del plazo pactado en el contrato que se hayan ejecutado de acuerdo con los términos de referencia y se levantará un acta de entrega recepción en la forma que se establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Nota: Las copias de las estimaciones autorizadas y los generadores de la supervisión, se deberán conservar para cualquier aclaración durante un periodo mínimo de 5 años como lo establece la “Ley”.

El supervisor deberá tomar en cuenta que tendrá la obligación de atender las solicitudes de información que se deriven de auditorías internas y externas que se presenten a la obra durante su desarrollo y hasta un año después de su terminación y recepción, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

La empresa de supervisión por su cuenta y riesgo responderá de los defectos y vicios ocultos de los servicios y de los daños y perjuicios derivados de una deficiente supervisión de la obra que implique un inadecuado control de calidad de la obra, pagos en exceso y/o pagos indebidos y de los demás que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar al FOIS Los Cabos o a terceros. Por lo que se aplicarán las sanciones y penalizaciones establecidas en el contrato.
Se considera las siguientes causas de incumplimiento al contrato:

· En caso de que autorice alguna(s) estimación(es) de obra sin que haya revisado a detalle y que derivado de esa autorización le sea pagado al contratista en exceso.

· En el caso de que la empresa de supervisión autorice pago de obra ejecutada que no cumpla con la calidad requerida dentro de las bases de obra, o en su caso que tenga desviaciones geométricas de acuerdo a lo establecido en el proyecto.

· En el caso de que la empresa supervisora no cuente en obra con el total del personal, equipo de transporte, de laboratorio y de ingeniería incluido en su propuesta, o bien que la plantilla que se encuentra en obra no corresponde a la presentada en la oferta de concurso, a menos que se presente la solicitud de cambio y se cuente con la autorización por escrito del FOIS Los Cabos.

· En el caso de que la empresa supervisora no revise y autorice una estimación de obra dentro de los plazos establecidos en La Normatividad Vigente.

· El incumpliendo de las responsabilidades y funciones establecidas en los Términos de referencia, especificaciones particulares y bases de Licitación.

40

Página 1 de 50
Carr. Transp. Km 4.3 Fracc. El Tezal Plaza Providencia II Local 207, Cabo San Lucas, B.C.S. C.P. 23454                         
Tel. (624) 1051375 y (624) 1051376. Email fois_loscabos@hotmail.com

