## FORMA E-7 MOD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA,
MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Licitación No. LPO-000000007-024-2024
Descripción de los trabajos: Supervisión de los trabajos de la obra:
SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA: : MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: BAHÍA TORTUGAS-PUNTA EUGENIA, MUNICIPIO DE MULEGE, EN BAJA CALIFORNIA SUR, DEL KM 0+000 AL 26+000, CON UNA META DE 26.0 KMS (SUPERVISIÓN EXTERNA: DEL KM 0+000 AL KM 14+500).
Ubicadas en el Municipio de Mulege, Baja California Sur.
CATALOGO DE CONCEPTOS
| No. | 2023 | D E S C R I P C I Ó N | Unidad | Cantidad | Precio Unitario
[6 empty] | Precio Unitario |  | Precion Unitario Con Letra |  | Importe
| 1 | E.P. 001.1 | Recopilar, integrar y mantener actualizado el expediente único de invitación a cuando menos tres del contrato de obra, el cual deberá considerar documentos desde la planeación general, programación, presupuestación, licitación y contratación. | informe único | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 2 | E.P. 001.2 | Recopilar, integrar y mantener actualizado el expediente único de la ejecución de obra, el cual deberá considerar documentos desde la ejecución de la obra, cierre administrativo de la obra, entre otros. | informe único | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 3 | E.P. 002 | Revisar el proyecto ejecutivo de la troncal (planos, obtención de volúmenes de proyecto, proceso electrónico, detectar faltantes etc.) y comparar los volúmenes de proyecto con el catálogo de concurso de obra, así como revisar el proyecto geométrico de la troncal para participar en la entrega física de la troncal y proporcionar puntos de control, referencias, bancos de nivel y demás elementos que indique la Residencia de Obra. | informe único | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 4 | E.P. 003 | La empresa responsable del servicio de supervisión elaborará la carpeta ejecutiva de obra, que incluya: el seguimiento a la ejecución de los trabajos, así como verificar la cantidad de los materiales, mano de obra, maquinaria y los equipos sean de acuerdo a lo programado, el estado que guardan los permisos, licencias y autorizaciones relativas a la obra y demás información que solicite el Residente de Obra. | informe mensual | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 144
| 5 | E.P. 004 | En conjunto con la Residencia de Obra, revisará que las estimaciones de la empresa constructora se encuentren integradas con los soportes respectivos para su autorización, de acuerdo a lo establecido en la LOPySRM y su reglamento, llevar el control de las cantidades de obra ejecutadas, faltantes de ejecutar, la elaboración del cuadro de costos y ajuste de costos. | estimación | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 144
| 6 | E.P. 005 | Verificación de niveles, espesores, pendientes transversales y formación de las terracerías hasta nivel de subrasante, incluyendo taludes de los cortes. | kilómetro | 14.5 | 1 |  |  |  | 14.5 | 210.25
| 7 | E.P. 006 | Verificación de niveles finales y geometría de obras de drenaje. | obra de drenaje | 101 | 1 |  |  |  | 101 | 10201
| 8 | E.P. 007 | Verificación de niveles, espesores, pendientes transversales y formación de talud en capas subsecuentes a la subrasante, hasta el nivel de la carpeta, sea flexible o rígida. | kilómetro | 14.5 | 1 |  |  |  | 14.5 | 210.25
| 9 | E.P. 008 | Seguimiento a las reuniones y minutas de trabajo celebradas conjuntamente con la Residencia de Obra, el Superintendente de Obra y los que indique la Dependencia, para analizar el estado, avance, problemáticas y alternativas de solución de la obra, consignando en las minutas los acuerdos tomados para dar seguimiento a los mismos, así como proponer las notas de bitácora de la obra. | informe mensual | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 144
| 10 | E.P. 009 | En apoyo a la Residencia de Obra, elaborará los reportes fotográficos y de video( vuelo DRONE ) del seguimiento de obra. | informe mensual | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 144
| 11 | E.P. 010 | Seguimiento a procedimientos constructivos que se adopten no dañen el entorno ecológico. | informe mensual | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 144
| 12 | E.P. 011 | Verificará que la empresa contratista de la obra cumpla con el señalamiento de protección de obra de acuerdo al proyecto, así mismo revisará que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo sean de acuerdo con los requerimientos de la norma. | informe mensual | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 144
| 13 | E.P. 012 | Revisión de reportes de laboratorio de control de calidad y de verificación de calidad (cuando aplique) para solicitar a la empresa constructora, apegarse a la normativa de calidad. | informe mensual | 12 | 1 |  |  |  | 12 | 144
| 14 | E.P. 013 | Elaboración de exposición de obra en campo, que incluye mampara con información relevante de la obra. | informe | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 15 | E.P. 014 | Revisar el suministro y la colocación del señalamiento vertical y horizontal definitivo en el tramo de construcción, sea de acuerdo a proyecto. | informe | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 16 | E.P. 015 | En conjunto con la Residencia de Obra en la verificación de la terminación de los trabajos de la empresa constructora y apoyar en la elaboración del finiquito de los trabajos. | expediente | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 17 | E.P. 016 | Realizará el análisis y elaboración de documentos contractuales. | expediente | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 18 | E.P. 017 | Elaborará, revisará e integrará los expedientes técnicos de conceptos fuera de catálogo, colaborando en el proceso de trámite hasta su autorización para su pago. | expediente | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4
| 19 | E.P. 018 | Control de Calidad en Obra. Durante toda la ejecución de la obra y en todo momento, se contará con una verificación de calidad la cual estará corroborando, mediante visitas y elaboración de pruebas de laboratorio, la información obtenida por el laboratorio de control de calidad en cuanto a muestreos, calidad de materiales y procesos constructivos. | informe mensual | 12 | 1 |  |  |  | 12
| ESTA CATÁLOGO CONSTA DE DIECINUEVE (19) CONCEPTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 11661.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 1865.84
|  |  |  | MONTO PARCIAL ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 | 242 | 13527.34
|  |  |  | I.V.A. ( 16%) CORRESPONDIENTE | [5 empty] | 38.72
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA |  |  | MONTO TOTAL | [5 empty] | 280.72
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE